**Регламент проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Муниципального образования «Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области»**

**с изменениями от 16.08.2024г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Срок | Срок при не состоявшемся конкурсе | Примечание |
| 1. | Размещение на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» и на официальном сайте Полетаевского сельского поселения сообщения о проведении конкурса и конкурсной документации, опубликование в газете «Сосновская Нива» сообщения о проведении конкурса | 10.07.2024г. | - | Конкурсная документация размещается на официальном сайте торгов: [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), на сайте [www.poletaevskoe.eps74.ru](http://www.poletaevskoe.eps74.ru), а также публикуется в газете «Сосновская Нива» (ст.26 п.1) |
| 2. | Прием заявок на участие в конкурсе | с 15ч 00м 10.07.2024г. до 11ч 00м 08.10.2024г. | - | Не менее чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса (ст 23. п.6).  Заявки на участие в конкурсе представляются в рабочие дни, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А, кабинет бухгалтерии. |
| 3. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | В 11ч 00м 08.10.2024г. | Вскрытие конверта с единственной представленной заявкой и рассмотрение этой заявки в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся (ст.29 п.6). | Проводится по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А, кабинет бухгалтерии.  Размещение протокола вскрытия конверта осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подписания. |
| 4. | Проведение предварительного отбора участников конкурса и подписание протокола проведения предварительного отбора | С 09ч 00м  до 16ч 00м  10.10.2024г. |  | Заседание проводится по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А, кабинет бухгалтерии. |
| 5. | Размещение протокола о проведении предварительного отбора участников | 11.10.2024г. |  | Размещение протокола о проведении предварительного отбора участников осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подписания. |
| 6. | Направление участникам конкурса уведомления с предложением представить Конкурсное предложение | 14.10.2024г. | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся (ст.29 п.6.4). |  |
| 7. | Срок приема Конкурсных предложений | С 10ч 00м 15.10.2024г.  до 11ч 00м  16.01.2025г. | Составляет не более чем 60 рабочих дней со дня получения заявителем этого предложения (ст.29 п.6.5) | Прием конкурсных предложений осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А, кабинет бухгалтерии (ст.29 п.4). |
| 8. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | 16.01.2025г.  В 11ч 00м |  | Заседание состоится по адресу: 456520, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А.  Размещение протокола вскрытия конверта с конкурсными предложениями осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подписания. |
| 9. | Рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса. | С 17.01.2025г.  по 22.01.2025г. | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся (ст.32 п.8) | По адресу: 456520, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Лесная, 2А. |
| 10. | Подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | 22.01.2025г. |  | Размещение протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений осуществляется в течение трех рабочих дней с момента его подписания. |
| 11. | Направление уведомления о соответствии/несоответствии конкурсного предложения (решение о заключении концессионного соглашения) | - | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсного предложения (ст. 29 п.6.8) |  |
| 12. | Подписание протокола о результатах проведения конкурса | 28.01.2025г. |  | Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса (ст.34 п.1) |
| 13. | Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса | 06.02.2025г. | В течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся (ст.35 п.1) | В течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса (ст.35 п.1)  Размещается на официальном сайте торгов: [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), а также на сайте www.poletaevskoe.eps74.ru публикуется в газете «Сосновская Нива» |
| 14. | Направление уведомления Участникам о результатах проведения конкурса | До 18.02.2025г. | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса |
| 15. | Направление победителю конкурса проекта концессионного соглашения и протокола о результатах конкурса | До 04.02.2025г. | Не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия решения о заключении концессионного соглашения с заявителем (ст.36 п.3) | Концедент в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения (ст.36 п.1) |
| 16. | Подписание концессионного соглашения | Не позднее 12.02.2025г. |  | Не ранее чем по истечении 10 дней и не позднее 15 дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса (ст.36 п.1). |
| 17. | Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения | в течение 60 рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения |  |  |